*Приложение №1*

*к приказу от «…»…..20..г. №…*

**Дорожная карта**

**по созданию и функционированию Центра «Точка роста»**

**естественно -научной и технологической направленностей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление деятельности | Наименование мероприятия | Результат | Срок выполнения |
|  1. | Нормативно-правовое обеспечение создания центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 1. Формирование приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей«Точка роста», о назначении руководителя центра | Приказ о создании центра«Точкароста» и о назначении руководителя центра, утвержденный директором ОО, на базе которой будет функционировать центр «Точка роста»  | Январь 2023г. |
| 2. Создание Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Приказ об утверждении Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  | Январь 2023г. |
| 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра. |  Приказ об утверждении  штатного расписания и  должностных инструкций  сотрудников Центра  образования естественно- научной и технологической  направленностей «Точка  роста» | Январь 2023г. |
| 4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра«Точка роста» | Январь 2023г. |
| 5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации | Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста» | Январь 2023г. |
|  2. | Повышение квалификации (профессионального мастерства)сотрудников и педагогов центров «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Технология», «Информатика», «ОБЖ» | 1.Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов центров «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей«Биология», «ОБЖ», «технология» 2. Обеспечение участия педагогов исотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным о фисом национального проекта«Образование»3. Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра«Точка роста» |  | 2023 г.Март-апрель 2023 г. |
|  3. | Подготовка площадок центров «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования | 1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования2. Объявление конкурсных закупочных процедур3. Проведение ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные(муниципальные)контракты(договора)на поставкуоборудования и проведение ремонтных работ | Январь-февраль2023 г. |
|  4. | Организационная деятельность центра  «Точка роста» | 1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»3. Открытие Центра4. Мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» | Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельностиПриказ директора о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»Информационное освещение в СМИ Отчет | январь2023 г. |